## Slide 1: Café Montecarlo

## Slide 2: ¿Esto para cuándo va a estar?
Notes: Te doy un abrazo y te digo… No lo sé

## Slide 3: ¿Cómo lo hacemos actualmente?
Notes: .Descomponer en tareas .Estimar cada tarea
.Sumar todas las tareas

## Slide 4: ¿No hay otra manera?
Notes: Montecarlo.
Vamos a verlo

## Slide 5: ¿Qué es la incertidumbre?
Probabilidad de que haya más de una opción distinta.
Notes: Cuando estimamos damos sólo una opción (con más o menos colchón de seguridad), pero sólo una.

## Slide 6: Aquí se trata de dar una probabilidad dentro de un rango
Notes: ejercicio de dados:
1 Dado: Probabilidad de que salga par
2 Dados: Probabilidad de que los dos sean iguales
2 Dados: Probabilidad de que la suma sea 4

## Slide 7: Distribución de los datos
Notes: ¿Qué probabilidad hay de que salga un 3 o un 4?.
Lo importante es cómo se distribuyen.
Ejecutar programa y Pintar un histograma de tirar 1000 veces 1 dados

## Slide 8: Idea: “Cuando estamos modelando un sistema y no tenemos ni puñetera idea de nada, podemos tirar un dado”
“¿Cuánto vamos a tardar en entregar este proyecto?”
Según vayamos conociendo al equipo veremos si tenemos que tirar un dado de 6 o un dado de 20.
“¿Cuánto retrabajo hay en el equipo?

## Slide 9: ¿Estimamos o no estimamos?
Si tenemos datos usa los datos
Si no tenemos datos, estima.

## Slide 10: ¿Cómo se estima?
Para que una estimación sea respetuosa con la incertidumbre y el riesgo ¿Cómo debería de ser?
 Una probabilidad y un rango

## Slide 11: ¿Cuántas historias de usuario puede hacer mi equipo en una semana?
¿Mín 1?
¿Máx 6?
¿Cuánto tarda mi equipo en realizar 30 historias de usuario?

## Slide 12: Montecarlo es un algoritmo matemático que toma todos estos parámetros y los ejecuta miles de veces.
Creamos una fórmula matemática que modele cómo funciona nuestro equipo
Estamos convirtiendo algo que es no determinista en una fórmula matemática que es determinista.
Notes: Estamos intentando convertir las dinámicas sociales de un grupo, la incertidumbre,
la complejidad de desarrollar un producto
en una función matemática.

## Slide 13
ENTRAN COSAS
SE HACEN COSAS
SALEN COSAS

## Slide 14
Notes: Esto es como un Delorean
Se meten unos inputs
Se ejecutan datos

## Slide 15
©Pablo Domingo
Notes: El Delorean lo que hace es ir al futuro, se trae los datos al presente.
Y así una y otra vez, miles de veces.

## Slide 16
©Pablo Domingo

## Slide 17
©Pablo Domingo

## Slide 18
Simulación Montecarlo

## Slide 19
Modelado de diversos factores
¿Retrabajo?
Por ejemplo, cada 2 semanas perdemos entre 1 y 3 historias de usuario
¿Bloqueos?
Por ejemplo, cada 5 semanas perdemos 1 semana de bloqueo

## Slide 20
¿Este modelo es más o menos confiable que el que usamos habitualmente?

## Slide 21: ¿Cuánto costó la película “La guerra de las Galaxias”, de 1977?
Pongamos un intervalo de confianza del 90%. Como hay mucha incertidumbre estoy seguro que la mayoría de los números entrarían en este rango.
50.000$ >
< 20.000.000$
Cuanto más lo acotes más precisión